## Necesidades
Id | Necesidad | Objetivo
N1 | Rescate 1 necesita saber que material hay en existencia en los inventarios y ambulancias | Adquirir un mejor control de entrada, salida y flujo de materiales reduciendo a un 30% de pérdida a partir de la segunda semana después de la primer iteración del proyecto.
N2 | Rescate 1 necesita saber de forma rápida y confiable si las ambulancias tienen los materiales necesarios para poder salir | Reducir el tiempo de llenado de checklist por ambulancia en un 50%
N3 | Rescate 1 necesita mejorar el control del estado de sus ambulancias | Tener informacion en tiempo real si una ambulancia esta disponible para ser usada o no
N4 | Rescate 1 necesita un mayor conocimiento sobre el historial de revision de ambulancias | Proporcionar un modulo donde pueda ver las revisiones de una ambulancia en algun dado cambio de turno por cada ambulancia
N6 | Rescate 1 necesita tener control sobre usuarios | Proporcionar un registro donde se guarde automaticamente el usuario que hizo la revision de alguna ambulancia
N7 | Rescate 1 necesita saber quienes son los voluntarios y los supervisores encargados de revisar una ambulancia así como la fecha en la que se revisó

## Necesidad-Requerimientos
Id | Necesidad | Requisitos no funcionales | Requisitos funcionales | User Story(Requisito funcional) | Quality attribute o Funcionalidad?
N1 | Rescate 1 necesita saber que material hay en existencia en los inventarios y ambulancias
N2 | Rescate 1 necesita saber de forma rápida y confiable si las ambulancias tienen los materiales necesarios para poder salir
N3 | Rescate 1 necesita mejorar el control del estado de sus ambulancias
N4 | Rescate 1 necesita un mayor conocimiento sobre el historial de revision de ambulancias
N6 | Rescate 1 necesita tener control sobre usuarios
N7 | Rescate 1 necesita saber quienes son los voluntarios y los supervisores encargados de revisar una ambulancia así como la fecha en la que se revisó

## Requerimientos-RequerimientosPr
Requerimientos funcionales | Product Requirements | Product component Requirements | Interface Requirements | Arquitectural Requirements | Derived Requirements | Constraints
Requerimitnos no funcionales | Product component Requirements | Product Requirements | Interface Requirements | Arquitectural Requirements | Derived Requirements | Constraints

## InformacionUS
ID | ID de necesidad | User Story | Puntos | Descripción |  |  | Best Case | Worst Case
1 | N1 | Como administrador plus quiero agregar un material al inventario para saber que materiales se encuentran en un inventario. | 3 | AGREGAR MATERIAL A INVENTARIO |  | 1 punto
2 | N1 | Como administrador plus quiero modificar la cantidad de un material en un inventario para saber cuantos me quedan | 2 | EDITAR MATERIAL DE INVENTARIO |  | 2 puntos
3 | N1 | Como administrador plus quiero eliminar un material del inventario para saber los materiales restantes en el inventario | 2 | ELIMINAR MATERIAL DE INVENTARIO |  | 3 puntos
4 | N1 | Como administrador plus quiero crear un inventario para poder gestionar los materiales existentes en cada inventario | 3 | CREAR ALMACEN |  | 5 puntos
5 | N1 | Como voluntario quiero conocer los materiales de cada inventario para saber de donde reabastecer | 2 | VER MATERIALES DE INVENTARIO |  | 8 puntos
6 | N1 | Como voluntario quiero desactivar inventarios que ya no están en uso para solo mantener la información que se está usando visible | 2 | ELIMINAR ALMACEN
7 | N1 | Como administrador plus quiero ver la lista de inventarios para saber donde podría tener los materiales guardados | 2 | VER ALMACEN
8 | N1 | como administrador quiero editar el nombre del inventario para poder corregir errores. | 2 | EDITAR ALMACEN
9 | N7 | Como administrador plus quiero que haya roles dentro del sistema para que haya una jerarquía de operaciones dentro del sistema. | 3 | RBAC
10 | N7 | Como administrador plus quiero asignar roles a las cuentas registradas para poder delegar responsabilidades al usuario. | 2 | RBAC
11 | N7 | (contenido estatico) Como administrador quiero ver una lista de los roles con los accesos y funciones que pueden hacer para saber qué limitaciones existen para cada rol. | 1 | RBAC
12 | N7 | Como administrador plus quiero poder editar la asignación de roles para añadir o quitar responsabilidades. | 2 | RBAC
13 | N7 | Como administrador plus quiero poder editar (activar/desactivar) la opción de acceso de las cuentas de los usuarios para restrigngir accesos al sistema. ( ES ROL DE BLOCK) | 1 | RBAC
14 | N6 | Como usuario quiero poder iniciar sesión a mi cuenta con Google desde la aplicicación web para hacer uso del sistema. | 3 | LOGIN WEB
15 | N6 | Como usuario quiero poder iniciar sesión a mi cuenta con Google desde la aplicicación móvil para hacer uso del sistema. | 8 | LOGIN MOVIL
16 | N6 | Como usuario quiero poder cerrar sesión a mi cuenta desde la aplicicación web para hacer uso del sistema. | 1 | LOGOUT WEB
17 | N6 | Como usuario quiero poder cerrar sesión a mi cuenta desde la aplicicación móvil para hacer uso del sistema. | 1 | LOGOUT MOVIL
21 | N2 | Como voluntario quiero contabilizar en una checklist los materiales que hay en la ambulancia actualmente para saber si la ambulancia tiene los materiales necesarios para dar un servicio. | 8 | LLENAR CHECKLIST MATERIALES |  | 22
22 | N4 | Como admininistrador quiero ver el detalle de la checklist de uso de material | 2 | VER DETALLE USO CHECKLIST
25 | N4 | Como administrador quiero ver el historial de uso de material | 2 | VER LISTA USO CHECKLIST
26 | N3 | Como administrador quiero cambiar de estado una ambulancia para especificar cuáles pueden salir | 1 | CAMBIAR STATUS AMBULANCIA
28 | N2 | Como operador quiero llenar la checklist de estado de la ambulancia para saber si la ambulancia está en condiciones para salir | 5 | LLENAR CHECKLIST AMBULANCIA
29 | N4 | Como administrador quiero ver el historial de estados de ambulancia | 2 | VER LISTA CHECKLIST AMBULANCIA
30 | N4 | Como administrador quiero ver el detalle de un estado de ambulancia | 2 | VER DETALLE CHECKLIST AMBULANCIA
31 | N1 | Como administrador quiero filtrar la lista de inventarios | 1 | FILTRAR INVENTARIO
32 | N1 | Como administrador quiero filtrar la lista de material | 1 | FILTRAR MATERIAL
33 | N3 | Como administrador quiero filtrar la lista de ambulancias | 1 | FILTRAR AMBULANCIAS
34 | N1 | Como administrador quiero filtrar la lista de material en inventario | 1 | FILTRAR MATERIAL DE INVENTARIO
35 | N2 | Como voluntario quiero reportar incidencias de los materiales que presenten un daño y qué les ocurre para que se sepa que ya no se puedan usar | 3 | CREAR INCIDENCIA
36 | N4 | Como administrador plus quiero registrar un nuevo material para que pueda añadir las existencias en inventarios | 3 | CREAR MATERIAL
37 | N1 | Como administrador plus quiero editar los datos de un material existente para corregir o mejorar los campos | 2 | EDITAR MATERIAL
38 | N1 | Como administrador plus quiero ver los materiales existentes para saber los materiales que uso | 2 | VER MATERIAL
39 | N1 | Como administrador plus quiero eliminar un material para no tener materiales que no uso | 2 | ELIMINAR MATERIAL
40 | N1 | Como administrador quiero poder acceder a mis funciones desde una pagina de inicio (index) | 2 | MAPEAR SITIO
41 | N4 | Como administrador plus quiero ver un historial de las checklist para poder checar inconsistencias en los datos | 2 | LISTA DE CHECKLIST MATERIALES
42 | N4 | Como administrador plus quiero ver los detalles de las checklist que ya han sido llenadas para ver la cantidad de cada uno de los materiales | 2 | VER DETALLE CHECKLIST MATERIALES
44 | N3 | Crear ambulancia | 3 | CREAR AMBULANCIA
45 | N3 | Editar Ambulancia | 2 | EDITAR AMBULANCIA
46 | N3 | Ver ambulancia | 2 | VER AMBULANCIA
47 | N3 | Eliminar Ambulancia | 2 | ELIMINAR AMBULANCIA
48 | N2 | llenar checklist de uso de material | 5 | LLENAR CHECKLIST USO
49 | N4 | Ver lista de incidencias | 2 | VER INCIDENCIAS
50 | N4 | Ver detalle de incidencia | 2 | VER DETALLE DE INCIDENCIAS
51 | N6 | Ver usuarios | 2 | VER LISTA USUARIOS
52 | N6 | Editar Usuarios | 2 | EDITAR USUARIOS
53 | N6 | Bloquear Usuario | 1 | ROL BLOQUEAR A USUARIO | 5 | 12
54 | N4 | tipo de incidencia | 2 | CREAR TIPO DE INCIDENCIA
55 | N4 | listar tipo de incidencias | 1 | LISTAR TIPO DE INCIDENCIAS
56 | N4 | editar tipo de incidencias | 1 | EDITAR TIPO DE INCIDENCIAS
57 | N4 | eliminar tipo de incidencia | 1 | ELIMINAR TIPO DE INCIDENCIA
58 |  | reporte de materiales | 2
|  | TOTAL PUNTOS | 114

## Log de Inconsistencias
Log de Inconsistencias
US, Work Item, Actividad | Descripción de la Inconsistencia | Fuente de la Inconsistencia | Condición de la Inconsistencia | Razón por la cual sucedió | Actividad para corregir inconsistencia | Fecha Encontrada | Encontrada Por
Mover material de inventario | El tracking que se debía seguir de cada item, se debe restar a otro inventario | La user story creará conflictos con todos los inventarios, por lo que la cantidad de materiales disponibles en cada inventario será erroneo. | Creará inconsistencias en la base de datos, además de que Rescate1 no puede creer que tiene más materiales de los que realmente posee. | Mal entendimiento a las peticiones del Socio Formador | Descartarla. | 2019-10-18 | Andrés Quiroz

## Trazabilidad con Código
4
ID de necesidad | ID Requerimiento | Iteración a la que pertenece el requerimiento | Link al documento de análisis(Solucion de analisis) | Link al directorio de diseño de US(Solucion de diseno) | Link al directorio de analisis de US(Solucion Back-End) | Lista de vistas que tiene el requerimiento(Solucion de Back-End) | Lista de controladores que tiene el requerimiento(Solucion de Back-End) | Liga a archivo con tests de back-end (Solucion de back end) | Baseline en la que se encuentra
Controlado(rama develop)/Dinamico(rama de task)/Estatico(rama master)
Necesidad | Requerimiento | Iteración | Análisis | Diseño | Modelo | Vistas | Controlador | Test Back-End | Status
N1 | 1 | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1tHJuXQMzDoV0cXBu9ViBXel1_o0HqRmL | https://drive.google.com/drive/folders/1NFkhxxvHTIXJHUbPhQefb3h5jI5T2C0y | Vostok/inventario/models.py | Vostok/inventario/templates/inventario/agregar_material_inventario.html | Vostok/inventario/views.py | Vostok/inventario/test.py | Controlado
N1 | 2 | 1 | https://docs.google.com/document/d/1h1rsOVfNGelksDIlSofe0x_RwYVkY_03L4DU30ETLHs/edit?usp=sharing | https://docs.google.com/document/d/1q5V44yXMW2TyflIbeKh9I9pSoCZBPxz_PAhN_OwW_0w/edit?usp=sharing
N1 | 3 | 1 | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1fgO3uSLOJV2dSMKOmmMZ8wWs8hbehWS8 | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1y_8t52dgTA3OHytXNwq6_W3588VUNoTV | Vostok/inventario/models.py | Vostok/inventario/templates/inventario/ver_material_inventario.html | Vostok/inventario/views.py | Vostok/inventario/tests.py | Controlado
N1 | 4 | 1 | https://drive.google.com/open?id=1O92HOKKpZ6wdlSjugvZsxj-_sN9Gs8yY | https://drive.google.com/open?id=114dS2YlF17SzSuZrw-1dsUUPPfzDF6cZ | Vostok/inventario/models.py | Vostok/inventario/templates/inventario/crear_inventario.html | Vostok/inventario/views.py | Vostok/inventario/tests.py | Controlado
N1 | 5 | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1Y0bbxs6lsCz9c2s1RAYIzfrCbx7uZYDh | https://drive.google.com/drive/folders/1rCUAbTxQBs4sePFUo_ewSR8FIs8aCaJz | Vostok/inventario/models.py | Vostok/inventario/templates/inventario/ver_material_inventario.html | Vostok/inventario/views.py | Vostok/inventario/tests.py
N1 | 6 | 1 | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Sr6HgNyTfImZeD2X4hoJz5qs8MFnv5H3 | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1iKKcCTklNyFShu-Zw0W0myg_uexaI6jq | Vostok/inventario/models.py | Vostok/inventario/templates/inventario/ver_inventario.html | Vostok/inventario/views.py | Vostok/inventario/tests.py | Controlado
N1 | 7 | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1XY0Q4rroIbOdHDs-M5DF3zKmYXDXCoGK | https://drive.google.com/drive/folders/11gXNl_hqCTiluYR2ZrifSa5t9xn1-re4 | Vostok/inventario/models.py | Vostok/inventario/templates/inventario/ver_inventario.html | Vostok/inventario/views.py | Vostok/inventariol/tests.py | Controlado
N1 | 8 | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/118iYe6FyVD0PjDo9mt7xU18JdsK3UlMx | https://drive.google.com/drive/folders/1JeLz8qdJ0buqzL8tI_E90WMCULZhyIVN | Vostok/inventario/models.py | Vostok/inventario/templates/inventario/ver_inventario.html | Vostok/inventario/views.py | Vostok/inventariol/tests.py | Controlado
N2 | 9 | 3 | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1wTPh_H8xU5rnLk5OtL-73djxI3YGQAsQ | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1_4S_oDiWA-kfpXHMgbZCQ1yT_RDuRDJ8 | Vostok/users/models.py | Vostok/users/templates/users/ver_detalle_usuario.html | Vostok/users/views.py | Vostok/users/tests.py | Dinamico
N2 | 10
N2 | 11
N2 | 12
N2 | 13
N2 | 14 | 1 | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1gx4SyIZnUYOs-c4E4aT23iNlS_fWgYTX | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1YhnI-LviwQGL30x282-ufWmO1p1E04ZF | N/A (modelo de usuario de django) | https://github.com/impulse-semestrei/Vostok/blob/develop/Vostok/templates/index.html | https://github.com/impulse-semestrei/Vostok/blob/develop/Vostok/users/views.py | https://github.com/impulse-semestrei/Vostok/blob/develop/Vostok/users/tests.py | Controlado
N2 | 15 | 1
N2 | 16
N2 | 17
N3 | 18 | 1
N3 | 19 | 1
N3 | 20 | 1
N4 | 21 | 2 | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1AwQLviR9mc470BG3mUx--h6YKHzqX2cP |  | Vostok/material/models.py |  | Vostok/inventairo/views.py | Vostok/inventairo/tests.py | Controlado
N4 | 22 | 3 | https://drive.google.com/drive/folders/1JARH8aM6KHFxy_MTo9rJGwrzax3x4Z8u |  | Vostok/ambulancias/models.py | Vostok/ambulancias/views.py | Vostok/ambulancias/views.py | Vostok/ambulancias/test.py
N4 | 23
N4 | 24
N4 | 25 | 3 | https://drive.google.com/drive/folders/1gTF9x4Wvu8LZ7TCLevwLErmGqaBc72HO | https://drive.google.com/drive/folders/1qBfXMJJxQsn-Ado85W4Kl4bSLeY91gOG | Votok/ambulancia/models.py | Vostok/ambulancia/templates/ambulancia/ver_historial.html | Vostok/ambulancia/views.py | Vostok/ambulancia/tests.py | Controlado
N5 | 26 |  | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Xh5PoHHvXa0SWTHBcywdePxyibhPz-Qy | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ezmw2MgSeZ_5yB922L43ybDufhhDH1Mn
N5 | 27
N6 | 28 |  | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/18G_JJu-MRZR7cgW15tvPSnQbLOa0ymqb | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1oaqMZGwr1Ify87qWy-zEPHWEQZO5C42u
N6 | 29 | 3 | https://docs.google.com/document/d/123b09NErOKp-Q5qaIPBr3aLRod2rJNXK-5i0kz5cvSI/edit?usp=sharing | https://docs.google.com/document/d/1ldcwNf_StiFpXytxXdUeQpDR0E-U_VDFJpE-6o2eaa8/edit?usp=sharing | Vostok/revision/models.py | Vostok/revision/templates/revision/ver_revision_ambulancia.html | Vostok/revision/views.py | Vostok/revision/tests.py | Controlado
N7 | 30 | 3 | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1CeoqYxSEAkHazdrqLZQnLDhrAnIv_2l2 | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ezmw2MgSeZ_5yB922L43ybDufhhDH1Mn |  |  |  |  | Controlado
N7 | 31 | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1QX9rqKBnSE9aelxoo67xzLeD7pMGeQ00 | https://drive.google.com/drive/folders/1UQHWOapOHaC7O3c06Og4qhKRDn26Spi8 | NA | Vostok/inventario/templates/inventario/ver_inventario.html | NA | NA | Controlado
N8 | 32 | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1QX9rqKBnSE9aelxoo67xzLeD7pMGeQ00 | https://drive.google.com/drive/folders/1UQHWOapOHaC7O3c06Og4qhKRDn26Spi8 | NA | Vostok/material/templates/material/ver_material.html | NA | NA | Controlado
N8 | 33 | 3 | https://drive.google.com/drive/folders/1QX9rqKBnSE9aelxoo67xzLeD7pMGeQ00 | https://drive.google.com/drive/folders/1UQHWOapOHaC7O3c06Og4qhKRDn26Spi8 | NA | Vostok/ambulancia/templates/ambulancia/ver_ambulancia.html | NA | NA | Controlado
N8 | 34 | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1QX9rqKBnSE9aelxoo67xzLeD7pMGeQ00 | https://drive.google.com/drive/folders/1UQHWOapOHaC7O3c06Og4qhKRDn26Spi8 | NA | Vostok/inventario/templates/inventario/ver_material_inventario.html | NA | NA | Controlado
N8 | 35
N3 | 36 | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1qMURhdiUTR9d9VZcd4UFVuNEV5V-Tl8Z | https://drive.google.com/drive/folders/1JeLz8qdJ0buqzL8tI_E90WMCULZhyIVN | Vostok/material/models.py | Vostok/templates/crear_material.html | Vostok/material/views.py | Vostok/material/test.py | Controlado
N3 | 37 | 1
N3 | 38 | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1Mmlo79K5Hif3scTjZ8O0ag4GxHpsxXDV | https://drive.google.com/drive/folders/1Y73nRKBaJvEJ6xjwEbhP7S4s_7x-445I | Vostok/material/models.py | Vostok/templates/ver_material.html | Vostok/material/views.py | Vostok/material/test.py | Controlado
N3 | 39 | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1NXx69GPeICCKs7U0sySTStzaEgSyRgSg | https://drive.google.com/drive/folders/1wosEdgutzq_X1T-HclxOlhr-exClK4DV | Vostok/material/models.py | Vostok/templates/ver_material.html | Vostok/material/views.py | Vostok/material/test.py | Controlado
N | 40
N | 41 | 2 | https://drive.google.com/drive/folders/1KRsAK9FU_fmBdkJiHF4acHWMHGjXL9fZ | https://drive.google.com/drive/folders/1cBh-EzbyhuIKUg0q_i1R_vNm4oUgSmFL | Vostok/revision/models.py | Vostok/templates/revision/ver_revisiones | Vostok/revision/views.py | Vostok/revision/test.py | Controlado
N | 42 |  | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Vq9v0SgRvEd2txUolSt8Nlu6oe2opcDg | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1i8qXrg0Bnu7wmMyomcV_HZzjgl92svYu | N/A | Vostok/revision/templates/revision/ver_detalle_revision.html | Vostok/revision/views.py | Vostok/revision/test.py
N | 43
N | 44 | 2 | https://drive.google.com/drive/folders/14CI83Iv4kGlnvWr_evBurdZQODsHW5I2 | https://drive.google.com/drive/folders/1b6C2c6oCBdtT44dC3BCJ8d0cdtN6j9Wo | Vostok/ambulancia/models.py | Vostok/templates/crear_ambulancia | Vostok/ambulancia/views.py | Vostok/ambulancia/test.py | Controlado
45
N | 46 | 2 | https://drive.google.com/drive/folders/1Sf3Ki3VzENLiHV9reT6oRf-sOORuzwzg | https://drive.google.com/drive/folders/1CHuwX3dpZNDkkhnZVfCO5beoAWP4kl6j | Vostok/ambulancia/models.py | Vostok/templates/ver_ambulancia | Vostok/ambulancia/views.py | Vostok/ambulancia/test.py | Controlado
N | 47 | 2 | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1bQYafu8wjktGjz4EbbsNjdyzVD9GN50d
N | 58 | 3 | https://drive.google.com/drive/folders/1E4Xj1OUPDavyKS6KcXPSyOpXYpPsfn_f | https://drive.google.com/drive/folders/12Ywd-0QbvwbqJ-GRI0kYaWrQxDMUxcQh

## Bitácora de Cambios
Posibles valores de cada columna
ID de la petición de cambio | Código del requerimiento a cambiar (Si aplica) | Fecha en la que se solicitó realizar un cambio al requerimiento | Entidad que sugirió el cambio - Nombre persona | Nombre del integrante del departamento que registró la solicitud de cambio | Valor que define de qué manera afectara al proyecto | Estado en el que se encuentra la solicitud de cambio | Fecha en la que se solucionó la petición de cambio | Link que redirige al documento con la especificación general del cambio para mantener trazabilidad
1 | A1-16 | 2019-09-23 | Stakeholder - Lorena | Arturo Cruz | Bajo | Pendiente | 2019-09-24 | https://docs.google.com/document/d/15X13lHtL5RswlWjaig_RYIGSvxAI93yX16FUXMJ3_pk/edit?usp=sharing
| - (Si no existe) |  | IMPULSE - Arturo Cruz |  | Medio | Atendido
[5 empty] | Alto | Rechazado
ID Petición | Código | Fecha en que se solicitó el cambio | Quién solicitó el cambio | Encargado de registrar el cambio | Impacto | Estatus | Fecha en la que se concreto el cambio | Link a documento de petición y análisis

## Bitácora de Mapeo
Posibles valores de cada columna
ID de la petición de cambio | ID del requerimiento previo al cambio | ID del requerimiento después del cambio | Fecha en la que se realizó el mapeo del nuevo requerimiento | Nombre del integrante del departamento encargado de revisar que el cambio se concretó y es prudente hacer el mapeo
1 | A1 | A15 | 2019-09-23 | Arturo Cruz
ID Petición | ID Previa | Nueva ID | Fecha del mapeo | Encargado de Revisión

## Commitment
Agregar lista de us a desarrollar en dicha iteracion |  | Agregar lista de us a desarrollar en dicha iteracion
Iteracion1 | Commitment de equipo | Iteracion2 | Commitment de equipo | TRUE
US-1 |  |  |  | FALSE
US-2
US-3
US-4
US-5
US-6
US-7
US-8
US-18
US-19
US-20
US-36
US-37
US-38
US-39

## Priorizacion
US | Priorizar
Como administrador quiero poder ver los usuarios que están registrados para mantener una jerarquía dentro del sistema. | 4 | N | US | PRIO | AP
Como administrador plus quiero poder asignar un rol a cada usuario para poder asignar responsabilidades. | 2 | 14 | Como usuario anónimo quiero poder acceder a mi cuenta para poder realizar mis funciones. | 1 | 3
Como administrador quiero poder ver los roles que tiene disponible el sistema y sus descripciones para saber qué permisos y actividades van a hacer los usuarios. | 5
Como administrador plus quiero poder editar usuarios para asignarles un nuevo rol y darles nuevas o diferentes responsabilidades. | 6
Como administrador plus quiero poder desactivar usuarios para restringir el acceso al sistema. | 7
Como voluntario quiero poder acceder a mi cuenta para poder realizar mis funciones. | 1
Como voluntario quiero poder hacer log out de mi cuenta para que otra persona no pueda hacer uso de ella. | 3
Como administrador plus quiero ser capaz de registrar un nuevo material en inventario para llevar un control de los materiales que inventario.
Como administrador plus quiero ser capaz de modificar un material del inventario para actualizar inventario.
Como administrador plus quiero ser capaz de eliminar un material en inventario para actualizar inventario y mejorar el control.
Como administrador plus quiero dar de alta mi inventario para tener clasificados los inventarios.
Como administrador plus quiero eliminar un inventario para no tener inventarios no servibles.
Como administrador plus quiero poder ver un inventario para ver su inventario.
Como administrador quiero poder editar los datos de un inventario para corregir errores en su información.